## Slide 1: Jornada Técnica para os beneficiários dos projetos aprovados na 2ª convocatória do Programa INTERREG MAC 2014-2020
23 de outubro de 2019-Funchal, Madeira

## Slide 2: INFORMAÇÃO BÁSICA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS
1. CONTRATO DE CONCESSÃO DE APOIO FEDER
2. DECLARAÇÃO ANTIFRAUDE E CÓDIGO ÉTICO E DE CONDUTA
3. FUNCIONAMENTO DAS PARCERIAS
4. MODIFICAÇÕES DOS PROJETOS
5. RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO
6. OBRIGAÇÕES DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
7. DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

## Slide 3: INFORMAÇÃO BÁSICA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS
Projetos orientados para RESULTADOS tangíveis e quantificáveis através de INDICADORES.
Aumento da QUALIDADE em todas as fases: execução, medição dos resultados e impacto.
Importância da implicação e compromisso do pessoal e formação adequada do mesmo.
PRINCIPAIS MUDANÇAS nas regras de funcionamento dos programas e projetos
IMPRESCINDÍVEL SEGUIR OS GUÍAS PARA A CORRETA GESTÃO DOS PROJETOS.
DESAFIOS PARA PROJETOS NO PERÍODO 2014-2020:

## Slide 4: INFORMAÇÃO BÁSICA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS
CONTRATO DE CONCESSÃO DE APOIO FEDER
Assinado entre a Autoridade de Gestão do Programa e o Beneficiário Principal do projeto.
Regulamenta as condições de execução e acompanhamento do projeto.
Objeto: Formulário do projeto no SIMAC
Modificações do projeto;
Atribuição de responsabilidades;
Obrigações do Beneficiário Principal: gerais, financeiras e de gestão e controlo, éticas e de conduta;
Plano Financeiro do projeto;
Formas de pagamento: adiantamentos, reembolsos e saldo final;
Condições de pagamento;
Reembolso de apoio comunitário;
Gestão de conflitos;
Renúncia e rescisão;
Duração do projeto.

## Slide 5: INFORMAÇÃO BÁSICA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS
  Obrigações do Beneficiário Principal:
  É responsável por garantir a execução de todo o projeto.
  Deve assegurar que a despesa declarada pelos beneficiários participantes no projeto foi efetuada com o objetivo de executar as atividades previstas acordadas.
  Deve comprovar que a despesa declarada pelos beneficiários participantes no projeto foi validada pelos Correspondentes Regionais.
  Cada beneficiário participante no projeto assumirá a responsabilidade em caso de qualquer irregularidade nas despesas que declarou.
  Os conflitos que surgirem entre os parceiros do projeto devem solucionar-se internamente (Acordo de Cooperação Transnacional).
  No caso dos conflitos persistirem e ficar em causa a boa implementação do projeto, poder-se-á justificar a rescisão do contrato.
CONTRATO DE CONCESSÃO DE APOIO FEDER

## Slide 6: INFORMAÇÃO BÁSICA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS
DECLARAÇÃO ANTIFRAUDE E CÓDIGO ÉTICO
  Importância do compromisso da Autoridade de Gestão e de todos os outros organismos implicados no programa na luta contra a fraude.
  Estabelece obrigações dos órgãos de gestão e controlo na investigação e transmissão de informação de suspeitas de fraude aos serviços nacionais responsáveis da luta antifraude.
  Avaliação do risco de fraude no âmbito do programa por parte do Grupo de Autoavaliação do Risco e estabelecimento de medidas preventivas.
DECLARAÇÃO INSTITUCIONAL CONTRA FRAUDES

## Slide 7: INFORMAÇÃO BÁSICA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS
  Princípios éticos e de conduta dos funcionários públicos que trabalham nos órgãos de gestão, controlo, certificação e pagamento do programa.
  Princípios éticos e de conduta dos beneficiários do programa.
  Procedimentos estabelecidos por Espanha e Portugal para as denúncias suspeitas de fraudes ou irregularidades.
CÓDIGO ÉTICO E DE CONDUTA DO PROGRAMA
  www.mac-interreg.org/PROGRAMAMAC2014-2020/Luchacontraelfraude
DECLARAÇÃO ANTIFRAUDE E CÓDIGO ÉTICO

## Slide 8: INFORMAÇÃO BÁSICA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS
  Coordenação do projeto entre todos os participantes (beneficiários FEDER, participantes de Países Terceiros do programa e Associados)
  Deve implementar um sistema de comunicação permanente e eficaz entre todos os participantes do projeto.
  Deve garantir o cumprimento do cronograma do projeto e os prazos de execução.
O Beneficiário Principal, responsável geral do projeto
Autoridade de Gestão, Correspondentes Regionais e Nacionais, Autoridade de Pagamento e Certificação e Autoridade de Auditoria, Comissão Europeia.
FUNCIONAMENTO DA PARCERIA

## Slide 9: INFORMAÇÃO BÁSICA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS
MODIFICAÇÕES DOS PROJETOS
  www.mac-interreg.org/ Projetos aprobados/Gestão de modificações
  O Beneficiário Principal deve seguir os seguintes passos:
GUIA PARA A MODIFICAÇÃO DOS PROJETOS

## Slide 10: INFORMAÇÃO BÁSICA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS
  TIPOS DE MODIFICAÇÕES:
  No conteúdo do projeto:
    Não são aceites alterações no conteúdo para adaptar o formulário à execução real;
  Na composição da parceria:
    Alterações por renúncia total ou parcial de qualquer um dos parceiros e/ou incorporação de um novo parceiro;
  No calendário do projeto:
    12 meses máximo de duração, devidamente justificada;
  As alterações dos dados de identificação das entidades, moradas, telefones, e-mails, pessoas de contacto, pessoas responsáveis pela entidade, dados bancários, etc. devem ser comunicadas por email à SC, (gestionproyectos@pct-mac.org), e NÃO são objeto de Pedido de Modificação.
MODIFICAÇÕES DOS PROJETOS

## Slide 11: INFORMAÇÃO BÁSICA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS
  Modificações no plano financeiro:
  1. RELATIVAS AO TIPO DE DESPESA:
  Não é necessário apresentar modificações no plano financeiro para alterar orçamentos de um tipo de despesa para outro:
  Uma despesa que suponha um aumento até ao máximo de 20% do valor orçamentado numa rubrica de um beneficiário, poderá ser declarada na correspondente Declaração de Despesas Pagas e poderá ser validada como despesa reembolsável.
  Uma despesa que suponha um aumento acima dos 20% do valor orçamentado numa rubrica de um beneficiário poderá ser declarada na correspondente Declaração de Despesas Pagas, sendo que a parte que excede os 20% será validada como despesa NÃO reembolsável.
  No caso de ser declarada despesa numa rubrica sem orçamento aprovado, a mesma será validada como despesa NÃO reembolsável.
MODIFICAÇÕES DOS PROJETOS

## Slide 12: INFORMAÇÃO BÁSICA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS
  2. RELATIVAS AO PRESSUPOSTO TOTAL:
Não será necessário realizar um pedido de modificação para poder executar despesas do projeto até um máximo de 20% acima do orçamento total aprovado para cada beneficiário:
  O aumento até o máximo de 20% poderá ser declarado na correspondente Declaração de Despesas Pagas mas será validada como despesa validada não reembolsável.
  O aumento acima dos 20% não poderá ser declarado nem poderá ser objeto de pedido de modificação.
No entanto, a aprovação dos montantes de sobre-execução do projeto em determinados casos, estará sempre condicionada à decisão do Comité de Gestão do Programa.
MODIFICAÇÕES DOS PROJETOS

## Slide 13: INFORMAÇÃO BÁSICA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS
RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO
GUIA PARA A ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO
  A Tarefa “Relatório de Execução”, tanto anual como final, deve ser realizada pelo Beneficiário Principal no SIMAC.
  Importância dos INDICADORES para medir a evolução do projeto.
www.mac-interreg.org/Proyectosaprobados/Informesdeejecución
RELATÓRIOS ANUAIS: Devem apresentar até 31 de janeiro do ano seguinte ao ano de referência registado no relatório.
RELATÓRIO FINAL: Devem apresentar num prazo máximo de 3 meses a partir da data de conclusão do projeto.

## Slide 14: INFORMAÇÃO BÁSICA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS
OBRIGAÇÕES DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
  Manual de Aplicação da Normativa de Informação e Publicidade.
  LOGÓTIPOS.
  Guia “Como criar e publicar EVENTOS na pagina Web do Programa”.
  www.mac-interreg.org/ProgramaMAC2014-2020/Estrategia de comunicación
  Estratégia de Comunicação do Programa INTERREG MAC 2014-2020.
  www.mac-interreg.org/Proyectos aprobados/Información y comunicación

## Slide 15: INFORMAÇÃO BÁSICA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS
DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA
DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA
  www.mac-interreg.org
  NORMATIVAS EUROPEIAS:
  Regulamento (UE) nº 1303/2013: Disposições comuns sobre os Fundos.
  Regulamento (UE) nº 1301/2013: FEDER.
  Regulamento (UE) nº 1299/2013: Cooperação Territorial Europeia.
  Regulamento (UE) nº 481: Elegibilidade de despesas.
  NORMATIVAS DO PROGRAMA:
  Contrato de concessão de apoio FEDER.
  Normas de elegibilidade de despesas aprovadas pelo Comité de Acompanhamento.
  GUIAS do programa (Gestão Financeira, Modificações, Manual de Aplicação da Normativa de Informação e Publicidade, Criação de Eventos, etc.)

## Slide 16: INFORMAÇÃO BÁSICA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS
  gestionproyectos@pct-mac.org
  www.mac-interreg.org
  Obrigada pela sua atenção
  Secretaria Conjunta